FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE INCIDENCIA JUVENIL

Para poder acceder al financiamiento de tu proyecto de incidencia juvenil, deberás responder las siguientes preguntas en relación a las diferentes etapas de un proyecto.

Título del Proyecto de incidencia juvenil

Rescatemos nuestro Estero Quilpué, sector El Retiro: Para la recuperación del tejido social urbano.

- DIAGNÓSTICO: a continuación, deberás responder preguntas en relación al análisis necesario para entender y definir el problema a abordar a través de tu proyecto.

- ¿Cuál es el principal problema que buscas solucionar con tu proyecto de incidencia juvenil? Identifica las necesidades de la comunidad afectada de las cuales se hará cargo tu proyecto, estas corresponden a una situación concreta que afecta directa o indirectamente el bienestar de la comunidad afectada.

El problema que busco solucionar corresponde a la falta de cuidado y mantención del Estero Quilpué, sector El Retiro, por parte de la comunidad e institucionalidad. El Estero Quilpué registra importantes eventos de contaminación que han afectado a la comunidades colindantes con malos olores debido a la descargas no autorizadas de aguas servidas de las empresas Natural Response y al Frigorífico y Matadero San Pedro (epicentrochile.com/2016/04/21/seremi-salud-inicio-sumario-esval-vertimiento-aguas-servidas-estero-quilpue/). Esto produce que el ecosistema se vea perjudicado, dando muerte a especies de avifauna como Grazas, patos y anfibios que allí habitan (https://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/alerta-por-derrame-en-estero-de-quilpue), además de perjudicar el valor paisajístico que este espacio natural entrega alertando a la organizaciones vecinales(https://www.facebook.com/media/set/?vanity=533651320144527&set=a.596324587210533). La comunidad aporta en la degradación del ecosistema debido a la ignorancia e irresponsabilidad relacionada al medio ambiente visibilizando en que para la fecha del 2005 la municipalidad de Quilpué tenía un registro de la existencia de microbasurales en el Estero Quilpué en toda su extensión (desde su límite con Villa Alemana hasta Paso Hondo)(australosorno.cl/prontus4_noticias/site/artic/20050116/págs/20050116042613.html.)

- ¿Cuáles son las causas del problema que buscas solucionar con tu proyecto de incidencia juvenil? Identifica el por qué está ocurriendo el problema planteado.

Falta de visión turística para potenciar el espacio natural y barrial. No existe una visión de ciudades sostenibles y servicios ecosistémicos en la planificación urbana de la comuna de Quilpué. La comunidad quilpueina no tiene conocimientos sobre educación ambiental, conservación de los ecosistemas ni sobre el cambio climático por lo que se refleja una falta de responsabilidad con el entorno en el que habitan.

- ¿Cuáles son las consecuencias del problema que buscas solucionar con tu proyecto de incidencia juvenil? ¿Cómo afecta a las personas de la comunidad y al territorio? Identifica qué efectos ocasiona o puede ocasionar el problema identificado.

Las principales consecuencias ambientales: Se proyecta un espacio para dejar basura, escombros y poda de jardín lo cual genera microbasurales, se contaminan las aguas, fragmentando el ecosistema donde pierde biodiversidad y se potencia la propagación de especies invasoras (zarzamora y rana africano), además las especies nativas ven perjudicado su hábitat teniendo que sobrevivir en este entorno, como ejemplo marsupiales habitando en la basura (web.observador.cl/encuentran-marsupial-chileno-viviendo-en-una-botella-de-vino-en-quilpue/). También se presenta el riesgo de salud por malos olores y presencia de plagas de roedores e insectos debido a la acumulación de basura y agua estancada por esta. Las principales consecuencias sociales: Se presenta la instalación de viviendas provisorias e irregulares (tomas). Se vulnera el espacio siendo un foco de delincuencia, drogas, alcoholismo y gente en situación de calle. Esto impacta a la comunidad porque aumenta la incertidumbre y el miedo. Se pierde la oportunidad de planificar un sitio que potencie la interacción social, el deporte, la sana recreación y la educación in situ del medioambiente. Desde el punto de vista de gestión de riesgo de desastre, al no integrar en la planificación urbana al Estero, se pierde un desagüe natural de aguas lluvias, aumentando la probabilidad de anegamiento de calles. La comunidad que habita, pierde su identidad e interés por lo comunitario por lo que se vuelve un entorno segregado donde la soledad y el abandono emocional se refleja en problemas de salud mental, una población adulta mayor no participativa y sedentaria. Es de importancia considerar que más del 30% de esta población refiere “aburrirse” con frecuencia y más del 74% de ellos prefiere quedarse en el hogar antes de realizar nuevas actividades (https://enlinea.santotomas.cl/blog-expertos/dificil-realidad-los-adultos-mayores-chile/).

- Caracteriza brevemente a la población y territorio afectado por el problema identificado. Si el problema o necesidad identificada se manifiesta de manera distinta en algún grupo particular de la población (mujeres, pueblos indígenas, habitantes de regiones, otros) por favor explícalo.

La población afectada por la problemática corresponde a la comunidad del área urbana de la comuna de Quilpué, es decir a 147.991 personas (Censo 2017,INE). De esta área se verán directamente beneficiados la población urbana de El barrio El Retiro, es decir 18.121 personas (Censo 2017, INE) donde se sostiene que el 60% corresponden a población adulta mayor (Entrevista con Gustavo Rojo, Presidente de Junta de Vecinos n°29 El Retiro, Quilpué.) Beneficiarios directos: Comunidad de El Retiro , 120 personas adultas que de manera voluntaria participarán en las jornadas de limpieza.. Beneficiarias indirectos: Comunidad Adulto mayor que vivan en el Retiro que puedan utilizar los espacios de esparcimiento una vez realizada la limpieza, la Comunidad transeúnte y la comunidad de la comuna de Quilpué.

- IMPLEMENTACIÓN: a continuación, deberás indicar los principales aspectos que permitirán definir y materializar tu proyecto.

- ¿Cuál es el objetivo general? Resultado directo que se espera obtener y que da cuenta del cambio en la situación de los beneficiarios, como consecuencia del proyecto.

Aportar al mejoramiento integral del Estero Quilpué en el sector El Retiro. Contempla mejorar el entorno ecológico y social del Estero Quilpué, sector El Retiro, en conjunto con la participación de la comunidad que lo rodea. Se espera mejorar las condiciones del ecosistema natural de este sector y vincular a la comunidad para que se utilice el espacio mediante actividades de contemplación y disfrute, de esta forma potenciar la sostenibilidad del espacio por el bienestar común..

- ¿Cuáles son los objetivos específicos?  Especifica resultados intermedios que se esperan lograr en la ejecución y que en su conjunto contribuyen al logro del objetivo general.

Objetivo específico 1: Realizar un diagnóstico de observación del estado actual del Estero Quilpué en el sector El Retiro. Identificar los factores que están presentes en el estero Quilpué, sector El Retiro, por el equipo ejecutor del proyecto, a través de la observación y georreferenciación de especies nativas e invasoras, zonas donde se encuentra basura, viviendas irregulares y otros. De esta manera elaborar un plan de trabajo para las jornadas y un informe del estado del ecosistema. Pretende ser un aporte como antecedente para proyectos futuros de mejoramiento, conservación del Estero Quilpué y ser un antecedente de evaluación del antes-después de ejecutar el proyecto. Objetivo específico 2: Realizar jornadas de limpieza del Estero Quilpué en el sector El Retiro. Realizar jornadas de limpiezas de la basura presentes en el sector a través de la participación de un equipo de voluntarios. De esta forma aumentará el valor paisajístico del espacio y atraerá a la comunidad cercana. Objetivo específico 3: Generar acciones concretas de mejoramientos para el acceso y valoración del Estero Quilpué por parte de la comunidad. Jornada de trabajo realizada a través de la participación de un equipo de voluntarios, donde se trabajará en construir zonas transitables,como senderos interpretativos, y se realizará murales con sentido educativo para establecer miradores de avifauna. Además se instalarán infografías que visibilicen a la comunidad los accesos, senderos e información sobre la importancia el espacio y no botar basura.

- ¿Qué actividades específicas contempla el proyecto de incidencia juvenil? Vincular con los objetivos específicos.

| Actividad | Inicio | Fin | Objetivo específico relacionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Jornada de Reconocimiento del estado actual de El Retiro del Estero Quilpué y toma de muestra de aguas.(Actividad realizada por el equipo ejecutor) | Martes 1 de diciembre | Domingo 6 de diciembre | Obj.espec.n°1 |
| Instalación de afiches invitando a informarse del proyecto y participar en las jornadas. | Lunes 7 de diciembre | Domingo 13 de diciembre | Obj.espec. n°2 y n°3 |
| Captación de voluntarios para la ejecución del proyecto a través de colaboración con difusión de parte de la Junta de Vecinos n29 En Retiro, Quilpué y ONG Pulmón Verde Quilpué. | Lunes 7 de diciembre | Viernes 18 de diciembre | Obj.espec. n°2 y n°3 |
| Reunión de bienvenida en jornadas de limpieza donde se : Corroborara asistencia, se entregará colaciones, se entregarán implementos de seguridad por contingencia, bolsa de basura, guantes de seguridad y las indicaciones del sector que se limpiará | Primera jornada de limpieza: 19 de diciembre y segunda jornada de limpieza: 9 de enero | Primera jornada de limpieza:19 de diciembre y segunda jornada de limpieza: 9 de enero | Obj.espec. n°2 |
| Reunión de bienvenida en jornada de mejoramiento de acceso y valoración del Estero Quilpué, sector El Retiro.donde se: Corroborara asistencia, se entregara colaciones, implementos de seguridad por contingencia, guantes de seguridad e indicaciones | 23 de enero | 23 de enero | Obj.espec. n°3 |
| Realizar elección participativa con la comunidad a través de la Junta de vecinos para definir el diseño del mural. | 21 de diciembre | 27 de diciembre | Obj.espec. n°3 |
| Realizar publicación por redes sociales sobre las jornadas realizadas | 19 de diciembre | 20 de diciembre | Obj.espec. N°2y N°3 |

- ¿Cómo utilizarás los recursos para implementar el proyecto de incidencia juvenil? Justifique el presupuesto anexado.

Para el desarrollo del proyecto : Rescatemos nuestro Estero Quilpué, sector El Retiro: Para la recuperación del tejido social urbano. Se utilizará un 26,13% para costear Honorarios, esto debido a que requeriremos el trabajo de monitores para concretar con éxito las 3 jornadas de trabajo con voluntarios, costear el diseño de afiches/carteles y prototipos y ejecución de mural estimado. Se contempla un proceso de publicidad y difusión a través de afiches instalados en el barrio de El Retiro para asegurar la participación activa de la comunidad más beneficiada por lo que se utilizo un 1,53% del presupuesto. Consecuentemente se necesitará de un presupuesto de 34,27% para la alimentación adecuada de los voluntarios y la gestión de los residuos resultantes en la jornadas de limpieza y jornada de mejoramiento. Por su parte, se utilizó un 13,87% para adquirir implementos necesarios para la correcta ejecución de cada jornada, sumándose un 24,2% dirigido al gasto por herramientas y equipo indispensable para el desarrollo de las jornadas de manera segura.

*Recuerda anexar la planilla de presupuesto

- Evaluación: por último, indica los elementos a través de los cuáles se logrará generar, medir y comunicar los impactos esperados.

- ¿Cuáles son los resultados esperados? Estos deben ser resultados medibles durante el periodo de ejecución del proyecto como consecuencia de las acciones realizadas que den cuenta del logro del objetivo general, se debe identificar, para cada resultado un logro esperado.

| Objetivo general | Objetivo específico | Resultado esperado | Verificador |
| --- | --- | --- | --- |
| Aportar al mejoramiento integral del Estero Quilpué en el sector El Retiro. | Objetivo específico 1: Realizar un diagnóstico de observación del estado actual del Estero Quilpué en el sector El Retiro. | Mapa de ubicación de los principales hallazgos de flora y fauna, sectores con basura y zarzamora para la apoyar la jornadas de limpiezas venideras. | Lista de asistencia Registro fotográfico Resumen de la sesión |
|  | Objetivo específico 2: Realizar jornadas de limpieza del Estero Quilpué en el sector El Retiro. | Captación de 60 voluntarios para las jornadas(2) de limpieza. Que el 80% de los voluntarios inscritos lleguen a la jornada Que el 50% de basura sea recicladas Limpiar basura del Estero Quilpué. Que el 80% de los voluntarios evaluen la bueno o muy buena la jornada. Que más del 30% de los voluntarios pertenezcan al El Retiro. | Lista de inscripción. Lista de asistencia Registro fotográfico Inventario de Equipo Publicación en redes sociales Encuesta de satisfacción de la jornada. Testimonio de grupos de organizaciones sociales del sector |
|  | Objetivo específico 3: Generar acciones concretas de mejoramientos para el acceso y valoración del Estero Quilpué por parte de la comunidad. | Captación de 30 voluntarios para la jornada de mejoramiento y valoración del Estero Quilpué. Que el 80% de los voluntarios inscritos lleguen a la jornada Generar 2 senderos interpretativo para el acceso al Estero Quilpué, sector El Retiro. Instalación de Infografías que visibilicen a la comunidad los accesos, senderos e información sobre la importancia el espacio y no botar basura. Establecer un entorno para la educación insitu de las variantes ambientales . Mejora de la calidad de vida. | Lista de asistencia Registro fotográfico Inventario de Equipo Testimonio de grupos de organizaciones sociales del sector Publicación en redes sociales |

- ¿Qué acciones de comunicación realizarás durante la implementación del proyecto?

Difusión y Publicación de cada actividad por redes sociales y medios de comunicación locales. Se pegaran afiches en el centro barrial del sector El Retiro invitando a participar en las jornadas de limpieza y jornada de mejoramiento del Estero Quilpué. Difusión radial de las actividades.

COMPLETA LOS SIGUIENTES DATOS

| Nombres | Camila |
| --- | --- |
| Apellidos | Sazo Díaz |
| RUT | 18.746.678-4 |
| Región | Valparaíso |
| Comuna | Quilpué |
| Correo electrónico | Camila.sazod@gmail.com |
| Instagram (opcional) | Cammibla pulmonverdequilpue |