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ANEXO 1. FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
Título del proyecto social
	Construyamos un espacio para todos y todas: Habilidades psicosociales para niños y niñas de 6 a 12 años en residencias de Mejor Niñez en la Región de Valparaíso.




I. DIAGNÓSTICO: Las siguientes preguntas tienen como objetivo entender el problema y definir la comunidad afectada (población objetivo). 

1. ¿Cuál es el principal problema que buscas solucionar con tu proyecto social? 
Identifica las necesidades de la comunidad afectada de las cuales se hará cargo tu proyecto, estas corresponden a una situación concreta que afecta directa o indirectamente el bienestar de la comunidad a intervenir
	
Durante el ciclo vital, la etapa de la niñez (6 a 12 años) juega un rol fundamental en el desarrollo de la identidad por medio de las interacciones sociales con sus pares y con quienes considera el niño(a) importantes dentro de su círculo social. Los niños y niñas que viven en residencias de Mejor Niñez han sido vulnerados en sus derechos, y esto implica, que desde el ámbito social e interpersonal, han socializado en un contexto que, en la mayoría de los casos, si no reciben una ayuda adecuada, les conduce a presentar trastornos de comportamiento, dañándose a sí mismos o a los demás, al no contar con un otro significativo que lo apoye. Los niños y niñas en situación de vulneración de derechos se ven obligados a aprender a sobrevivir evitando el dolor y el sufrimiento en su vida cotidiana y, la consecuencia lógica de esto son los trastornos de la socialización, expresados por las dificultades para participar de interdependencias sanas, caracterizadas por el respeto, la empatía y la reciprocidad. (Barudy, 1998)

Sin embargo, existen otros factores que se ven implicados en las residencias de Mejor Niñez asociados a la socialización y vinculación con sus pares, por ejemplo, la rotación, la dificultad para establecer relaciones con sus pares en un primer momento es difícil y se puede ver más vulnerada cuando sus pares significativos se van de la residencia que habitan o bien hay una inestabilidad de los niños y niñas en los ingresos constantes de entrada y salida, estableciendo un apego inseguro entre ellos. Es por esto, que al no contar con una base de confianza y apego seguro, emergen relaciones inestables emocionalmente entre ellos, con bajo control de emociones, problemas de sociabilidad, irritabilidad y conductas que afectan la convivencia en la residencia.

Los niños y niñas de este rango etario que han evidenciado y vivido situaciones de vulnerabilidad de Derechos deben reforzar sus habilidades emocionales e interpersonales, tales como Consciencia Emocional, regulación emocional, competencia social y habilidades de la vida para el bienestar. (Sevilla, et al. 2016). 

Y son justamente, estos elementos que buscamos fortalecer dentro de las residencias que cuentan con niños y niñas de 6 a 12 años, para facilitar la convivencia entre ellos y contribuir a su desarrollo psicológico y social, en una etapa temprana y significativa para ellos(as). 




2. ¿Cuáles son las causas del problema que buscas solucionar con tu proyecto? Identifica el por qué está ocurriendo el problema planteado.
	La principal causa de los problemas de socialización surgen bajo el contexto de la Vulneración de Derechos de niñas y niños, debido a la inestabilidad de sus sistemas familiares y de cuidados, tales como, violencia intrafamiliar, consumo y adicciones a sustancias ilícitas, abuso sexual, falta de competencias parentales, entre otros. Estas situaciones afectan el bienestar integral durante la niñez y desarrollo psicosocial de los niños y niñas, lo que provoca que deban ser reubicados a una residencia de Mejor Niñez. Este cambio y nueva adaptación en un nuevo entorno social abrupto para el rango etario de 6 a 12 años, ya que si bien la idea de esta reubicación en brindarle un ambiente seguro y con enfoque en la protección, no se entregan mayores herramientas para enfrentar la situación y aprender a convivir dentro de este espacio con más niños y niñas que han sufrido diversas vulneraciones. 

Este déficit de habilidades sociales previos a su integración, se encuentran asociados con la falta de patrones saludables de socialización que no fueron adquiridos en su círculo de figuras significativas en la primera infancia. Por ejemplo, los niños y niñas que crecen y se desarrollan en un ambiente familiar violenta, negligente o caótico, vivencian la rabia y el malestar constantemente, en un ambiente en el que los adultos no han aprendido a manejar ni regular emociones intensas y negativas como rabia, tampoco los niños logran esta habilidad, frente a esta situación los niños y niñas quedan atrapados en un círculo vicioso donde la rabia frente a lo vivido circulo interna y externamente, manifestando comportamiento autodestructivos, destructivos o de ambos tipos. (Barudy y Dantagnan, 2005)





3. ¿Cuáles son las consecuencias del problema que buscas solucionar con tu proyecto social ? ¿Cómo afecta a las personas de la comunidad y al territorio? Identifica qué efectos u consecuencias ocasiona o puede ocasionar el problema identificado anteriormente.
	Las consecuencias que genera los problemas de socialización y convivencia en niños y niñas de 6 a 12 años que viven en residencias de Mejor Niñez, implican la generación de modelos de comportamiento que les impiden integrarse en espacios sociales, tanto en las residencias como también puede ser en colegios y otros espacios públicos. Específicamente, se evidencia en actitudes de irritabilidad, uso de violencia física y psicológica como resolución de conflictos, dificultad en el manejo de la frustración, problemas de comunicación, tales como mutismo selectivo o ausencia de lenguaje y expresiones verbales, enuresis y encopresis, entre otros posibles aspectos psicopatológicos.

En este proyecto, la comunidad se ve afectada por lo mencionado anteriormente al no poder tener una buena convivencia entre los niños y niñas que conviven entre sí, no saber herramientas para afrontarlo y comunicarlo de forma poco eficaz a sus cuidades de trato directo. 



4. Caracteriza a la población objetivo y/o territorio afectado por el problema identificado. Menciona las características de quiénes serán los beneficiarios de tu proyecto (por ejemplo, género, cantidad de habitantes, rango etario, entre otros) 
	El foco de este proyecto va dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años que viven en residencias de Mejor Niñez, ubicados en la región de Valparaíso. El piloto de este proyecto fue realizado con 13 niños de género masculino entre 6 y 12 años que residen en la residencia San Francisco de Borja ubicado en Cerro Placeres de la comuna de Valparaíso, asociado a la Fundación Patronato de los Sagrados Corazones, quienes son instituciones colaboradoras de Mejor Niñez.

Dentro de la región de Valparaíso y alrededor de todas sus comunas hay diversas residencias de Mejor Niñez, en donde se podría replicar esta población objetivo bajo el mismo rango etario, nuestro foco actual es poder implementarlo en la Residencia Santa Teresa de niñas entre 6 a 12 años, de la comuna de Valparaíso y que forma parte de la misma Fundación mencionada anteriormente con la que colaboramos constantemente.

Este rango etario fue escogido, ya que a través de los años de acompañamiento con la Fundación Patronato de los Sagrados Corazones, notamos que era un rango común dentro de las residencias de niños y niñas, al reducir este rango en nuestro piloto hubieran quedado fuera un rango significativo de niños, y este proyecto va dirigido a el rango de edad definido en la niñez tradicional, por lo que abordaremos actividades que puedan ser transversales para ellos o ellas.



II. PLAN DE ACCIÓN: A continuación, te pediremos que especifiques distintos aspectos de tu proyecto que nos permitirán evaluar la factibilidad de tu proyecto. 

5. ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo general describe la meta central o resultado directo que esperas obtener al implementar tu proyecto. Resume la idea central y finalidad de lo que quieres desarrollar.
	
Promover habilidades conductuales positivas en niños y niñas de 6 a 12 años que habitan en residencias de Mejor Niñez de la región de Valparaíso, con la finalidad de mejorar la convivencia con sus pares en su vida cotidiana.

Resumen de la idea: Buscamos ejecutar una serie de actividades mensuales en un plazo de un año, que tengan foco en mejorar aspectos esenciales para la buena convivencia y socialización de los niños y niñas, con la finalidad de mejorar la convivencia en el interior de la residencia. 
Para que este proyecto pueda ser replicable, consideramos que es esencial asesorarnos con una profesional de educación diferencial y/o psicóloga/o que nos permita optimizar las actividades recreativas para no desviarnos del foco central y de las habilidades que deseamos potenciar, a partir de esto, es que se realizará un registro de las reuniones, actividades, resultados y progresos del proyecto. Consideramos que es óptimo realizar las reuniones de planificación cada 3 meses para planificar y evaluar cada 3 actividades realizadas. 



6. ¿Cuáles son los objetivos específicos?  Los objetivos específicos detallan los procesos necesarios que debes realizar para la completa realización de tu proyecto 
	1. Brindar herramientas psicosociales con foco en la consciencia emocional para un buen manejo de la ira y frustración, y así disminuir la violencia psicológica y física entre pares progresivamente.
2. Ejecutar actividades recreativas con foco en la expresión y regulación emocional de forma saludable hacia si mismos y hacia los demás.
3. Ejecutar actividades que faciliten la comunicación y competencia social entre pares para mejorar la convivencia en la residencia.
4. Diseñar una guía de actividades recreativas con énfasis en desarrollar habilidades de la vida para el bienestar, que permitan potenciar habilidades sociales a través del juego y trabajo en equipo




7. ¿Tienes un equipo de trabajo para implementar tu proyecto social? Si tu respuesta es sí, cuéntanos un poco de él (Por ejemplo, ¿cuántas personas lo componen? ¿qué otros proyectos han llevado a cabo? 
	Si, soy Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y formo parte de Creciendo Juntas Chile. Somos una ONG, que desde el 2015 brinda acompañamiento a Niños, Niñas y Adolescentes de residencias de Mejor Niñez, en la región de Valparaíso somos 15 Voluntarias, estudiantes universitarias y profesionales de diversos rubros que realizan actividades recreativas a la residencia San Francisco de Borja, residencia que cuenta con 13 niños de 6 a 12 años, en donde también hacemos campañas para recaudar fondos, realizamos proyectos con diversos focos, por ejemplo, el último fue bajo la temática del cuidado del medio ambiente, y además, acompañamos en eventos como día de la niñez, navidad, fiestas patrias y Halloween, construyendo activamente alianzas y buscando donaciones para solventar económicamente actividades y necesidades materiales de las residencias.

Como equipo de voluntarias, contamos con una coordinadora regional y una tesorera, nos reunimos semanalmente para coordinar actividades y mantener constantemente informado al equipo sobre lo que sucede en la residencia y fundación colaboradora de Mejor Niñez. Nos mantenemos en contacto con el equipo nacional de Creciendo Juntas para recaudar fondos y difundir campañas importantes, a nivel nacional este 2022 se logró apadrinar a 300 niños de 4 regiones para el día de la niñez, similar a sido en navidad y otras situaciones especiales.



8. ¿Qué actividades contempla el proyecto social? Las actividades específicas detallan las acciones que deberás realizar y que tienen relación con cada objetivo específico. Agrega las filas que consideres necesarias.

NOTA: Es importante mencionar, que las fechas no están explícitas, porque depende de la previa planificación con la residencia y los horarios que dispongan los niños y niñas (horario escolar, visitas de apoderados, etc.)
Además, es esencial mencionar que las asesorías profesionales son para optimizar las actividades recreativas y capacitar al equipo en la implementación de ellas.
Todas las actividades con niños o niñas cuentan con colaciones saludables (Jugo, fruta, galleta, etc.)

	Actividades (incluye una breve descripción) 
	Objetivo específico asociado 
	Fecha de Inicio
	Fecha de término 

	Reunión con profesional de Educación Diferencial y/o Psicólogo/a para definir detalles a mejorar de las próximas 3 actividades, para así no perder el foco del objetivo y que quede registrado en el informe de actividades que permitirá la réplica y reproducción con otras residencias y para el acompañamiento durante la implementación.
Participantes: Profesionales, y voluntarias.
	Diseñar actividades recreativas con énfasis en desarrollar habilidades de la vida para el bienestar, que permitan potenciar habilidades sociales a través del juego y trabajo en equipo

	Enero 2023
	Enero 2023

	Actividad de Bienvenida en Panal del Mar (Escuela de Puchuncaví al aire libre), en donde se realizará una jornada de dos horas, en donde se realizará una actividad de construcción de máscaras enojonas y un juego de cierre llamado trenes locos para mejorar trabajo en equipo y comunicación.
Participantes: Voluntarias y niñas/os
	Brindar herramientas psicosociales con foco en la consciencia emocional para un buen manejo de la ira y frustración, y así disminuir la violencia psicológica y física entre pares progresivamente.

	ENERO 2023
	ENERO 2023

	Realizamos una breve actividad rompe hielo en Panal del Mar, luego procedemos a la actividad principal que consiste en pintar con tempera cómo se sienten cuando se enojan y dar ejemplos de animales, elementos o sonidos que los relajan. 
Participantes: Voluntarias y niñas/os
	Ejecutar actividades recreativas con foco en la expresión y regulación emocional de forma saludable hacia si mismos y hacia los demás.

	FEBRERO 2023
	FEBRERO 2023

	Realizar una jornada con juegos recreativos en la residencia que incluye juegos de trabajo en equipo, comunicación y confianza con los niños y niñas por medio de la construcción de manualidades.
Participantes: Voluntarias y niños(as)
	Ejecutar actividades que faciliten la comunicación y competencia social entre pares para mejorar la convivencia en la residencia.

	MARZO 2023
	MARZO 2023

	Reunión con profesional de Educación Diferencial y/o Psicólogo/a para definir detalles a mejorar de las próximas 3 actividades, para así no perder el foco del objetivo y que quede registrado en el informe de actividades que permitirá la réplica y reproducción con otras residencias.
Participantes: Profesional y voluntarias

	Diseñar actividades recreativas con énfasis en desarrollar habilidades de la vida para el bienestar, que permitan potenciar habilidades sociales a través del juego y trabajo en equipo

	Abril 2023
	Abril 2023

	Realizar actividad teatral respaldada de la teoría el “Alba Emoting”, en la que los niños podrán simular las emociones básicas a través de ritmos respiratorios, expresiones faciales y posturas corporales, lo cual los ayudará a identificar sus propias emociones y las de las personas con las que interactúan en otras instancias de convivencia.
Participantes: Voluntarias y niñas/os
	Ejecutar actividades que faciliten la comunicación y expresión de emociones entre pares para mejorar la convivencia en la residencia.

	Abril 2023
	Abril 2023

	Actividad recreativa en la Escuela Panal del Mar sobre expresar el enfado de forma asertiva al representar de forma teatral ciertas situaciones, adivinar y como monitas brindar herramientas de resolución en conjunto a los niños o niñas.
Participantes: voluntarias, y niños(as)
	Brindar herramientas psicosociales con foco en la consciencia emocional para un buen manejo de la ira y frustración, y así disminuir la violencia psicológica y física entre pares progresivamente.

	Mayo 2023
	Mayo 2023

	Actividad recreativa en escuela Panal del Mar sobre la construcción de un fuerte entre dos equipos, para potenciar las habilidades sociales y el trabajo en equipo, esto se desarrollará con elementos escolares y materiales reciclados.
Participantes: voluntarias, y niños(as)
	Ejecutar actividades que faciliten la comunicación y competencia social entre pares para mejorar la convivencia en la residencia.

	Junio 2023
	Junio 2023

	Reunión con profesional de Educación Diferencial y/o Psicólogo/a para definir detalles a mejorar de las próximas 3 actividades, para así no perder el foco del objetivo y que quede registrado en el informe de actividades que permitirá la réplica y reproducción con otras residencias.
Participantes: Profesional y voluntarias
	Diseñar actividades recreativas con énfasis en desarrollar habilidades de la vida para el bienestar, que permitan potenciar habilidades sociales a través del juego y trabajo en equipo

	Julio 2023
	Julio 2023

	Ejecutar una actividad recreativa en Panal del Mar, para potenciar la expresión de emociones y buenas relaciones interpersonales por medio de notas secretas a sus compañeros potenciado las acciones con refuerzos positivos. Estás serán depositadas en un frasco decorado por ellos mismos.
Participantes: Voluntarias y niñas/os
	Ejecutar actividades que faciliten la comunicación y expresión de emociones entre pares para mejorar la convivencia en la residencia.

Ejecutar actividades que faciliten la comunicación y competencia social entre pares para mejorar la convivencia en la residencia.


	Julio 2023
	Julio 2023

	Actividad realizada en Panal del Mar, en donde entregaremos a cada niño o niña una cartulina grande y pondremos canciones de diversos tipos para que con pintura puedan expresar libremente sus emociones, asociando emociones de distinto ámbito de forma saludable.
Participantes: Voluntarias y niñas/os
	Brindar herramientas psicosociales con foco en la consciencia emocional para un buen manejo de la ira y frustración, y así disminuir la violencia psicológica y física entre pares progresivamente.
Ejecutar actividades que faciliten la comunicación y expresión de emociones entre pares para mejorar la convivencia en la residencia.


	Agosto 2023
	Agosto 2023

	Construir un invernadero para el patio de la residencia con apoyo y colaboración de todos los niños y niñas.
Participantes: Voluntarias y niñas/os
	Ejecutar actividades que faciliten la comunicación y competencia social entre pares para mejorar la convivencia en la residencia.

	Septiembre 2023
	Septiembre 2023

	Reunión con profesionales de Educación Diferencial y/o Psicólogo/a para definir detalles a mejorar de las próximas 3 actividades, para así no perder el foco del objetivo y que quede registrado en el informe de actividades que permitirá la réplica.
Participantes: Profesional y voluntarias
	Diseñar actividades recreativas con énfasis en desarrollar habilidades de la vida para el bienestar, que permitan potenciar habilidades sociales a través del juego y trabajo en equipo

	Octubre 2023
	Octubre 2023

	Crear un diccionario de emociones, cada niño o niña tendrá la posibilidad de crear su diccionario con representaciones fotográficas propias de sus emociones positivas y negativas, luego podrán decorarlo y conservarlo.
Participantes: Voluntarias y niñas/os
	Ejecutar actividades que faciliten la comunicación y expresión de emociones entre pares para mejorar la convivencia en la residencia.

	Octubre 2023
	Octubre 2023

	Realizar un termómetro del enojo en conjunto a los niños(as) para que puedan ubicarse en un rango y el resto lo pueda visualizar. Finalizar con técnicas de relación simples. 
Participantes: Voluntarias y niñas/os
	Brindar herramientas psicosociales con foco en la consciencia emocional para un buen manejo de la ira y frustración, y así disminuir la violencia psicológica y física entre pares progresivamente.

	Noviembre 2023
	Noviembre 2023

	Cerrar el proyecto con una jornada en Panal del Mar, con juegos recreativos cortos por equipos y luego una actividad de cierre por medio de expresión artística sobre sus compañeros de residencia, en donde además se mostrarán los diversos trabajos realizados por ellos durante las actividades anteriores.
Participantes: Voluntarias y niñas/os
	Ejecutar actividades recreativas con foco en la expresión y regulación emocional de forma saludable hacia si mismos y hacia los demás.

	Diciembre 2023
	Diciembre 2023

	Reunión con profesional de Educación Diferencial y/o Psicólogo/a para evaluar el progreso y resultados de las actividades realizadas durante el año.
Participantes: Voluntarias y niños(as)
	Diseñar actividades recreativas con énfasis en desarrollar habilidades de la vida para el bienestar, que permitan potenciar habilidades sociales a través del juego y trabajo en equipo

	Diciembre 2023
	Diciembre
2023

	Elaboración de guía o informe con detalle de las actividades realizadas, explicitando procedimientos y recursos para un registro permanente de lo realizado
Participantes: Voluntarias
	Diseñar actividades recreativas con énfasis en desarrollar habilidades de la vida para el bienestar, que permitan potenciar habilidades sociales a través del juego y trabajo en equipo

	Enero 2023
	Diciembre 2023



9. ¿Cómo utilizarás los recursos para implementar el proyecto social? Indicar la distribución del total del presupuesto asignado (de forma aproximada), relacionado a las actividades descritas anteriormente y Anexo desglose presupuestario proyecto social Creamos (Anexo 2).

	El presupuesto, se basa en 13 niñas de la residencia Santa Teresa ubicada en Cerro Placeres Valparaíso, se distribuirá en costos operativos de transporte ida y vuelta, con la misma empresa que realizamos el piloto ($90.000 ida y vuelta) este será contabilizado dependiendo de los días de visita a Panal del Mar en Puchuncaví. Además, se entregarán colaciones durante cada una de las actividades a realizar para las niñas con un monto aproximado de $12.000 en total por actividad. 
En el caso de Panal del Mar, el valor por niña es de $10.000, considerando un total de 7 visitas al año, para nosotras es fundamental que la mitad de las actividades sean fuera de la residencia, para construir instancias también recreativas para las niñas.

Para costear el apoyo profesional por asesoría, se estima un monto de $15.000 por reunión ya sea psicóloga o educador diferencial.

Para la actividad de huerto que es la más costosa, sería una cotización de $120.000 por KiriHuertos, con quien hemos realizado colaboraciones anteriores. Para el resto de las actividades, utilizaremos materiales escolares accesibles con un presupuesto máximo de $100.000.

En total el valor del proyecto es de $1.991.000 mil pesos.







*Recuerda anexar la planilla de presupuesto (Excel)
III. EVALUACIÓN: por último, indica los elementos a través de los cuáles se logrará generar, medir y comunicar los impactos esperados.
 
10. ¿Cuáles son los resultados esperados? Estos deben ser resultados medibles durante el periodo de ejecución del proyecto como consecuencia de las acciones realizadas que den cuenta del logro del objetivo general, se debe identificar, para cada resultado un logro esperado.
	Resultado esperado
	Objetivo específico asociado
	Verificador

	Menor percepción de la violencia física y psicológica para enfrentar la ira y frustración generada entre pares, mediante un instrumento generado por los niños y niñas.
	Brindar herramientas psicosociales con foco en la consciencia emocional para un buen manejo de la ira y frustración, y así disminuir la violencia psicológica y física entre pares progresivamente.

	Dibujos realizados durante cada actividad, que implica la representación de ellos con sus pares en lo cotidiano, para evidencia el progreso de una convivencia positiva en las actividades de la vida diaria

	Mayor comunicación entre los niños y niñas, para expresar situaciones que les acomplejan.
	Ejecutar actividades que faciliten la comunicación y expresión de emociones entre pares para mejorar la convivencia en la residencia.

	A través de relatos y testimonios de sus cuidadores de trato directo, por medio de breves entrevistas semi estructuradas, realizadas cada 3 meses.



	Expresión emocional de los niños(as) frente acciones simples a semi complejas.
	Ejecutar actividades recreativas con foco en la expresión y regulación emocional de forma saludable hacia si mismos y hacia los demás.

	Evaluación con caritas de felicidad y tristeza durante cada actividad para evaluar la satisfacción de los niños y niñas.

	Tener un 70% de participación en las actividades recreativas a realizar.
	Diseñar actividades recreativas con énfasis en desarrollar habilidades de la vida para el bienestar, que permitan potenciar habilidades sociales a través del juego y trabajo en equipo

	Registro de asistencia de los niños que participan en cada actividad a realizar.

Informe de guía de actividades finalizado.



11. Si tuvieras que escribir una nota periodística al término de la implementación de tu proyecto, ¿cómo sería esta? Como sugerencia, describe lo que te gustaría que sucediera y/o como te gustaría que te reconocieran a través de tu proyecto. Puedes incluir título principal, subtítulos, extractos, indicadores, entre otros.
	
Niños y Niñas pertenecientes a residencias de Mejor Niñez de la Región de Valparaíso participan en actividades sociales y recreativas.

Diversos niños y niños de la región han fortalecido sus habilidades interpersonales gracias a la implementación de un proyecto transversal de Mejor Niñez y Creciendo Juntas Chile.

Durante este año, se ha implementado de forma oficial un proyecto que busca mejorar la convivencia de niños y niñas de 6 a 12 años que habitan en residencias de Mejor Niñez. Durante el año pasado se implementó un piloto en una residencia de niños de 6 a 12 años, el cual fue realizado con éxito, por lo cual, pudo ser replicado este año en otra residencia de niñas de 6 a 12 años de la región.

Esta serie de actividades recreativas fortaleció las habilidades sociales de los niños y niñas, disminuyendo las situaciones conflictivas que antes se generaban con mayor frecuencia, mejorando así la convivencia dentro de las residencias. Esto fue evidenciado, bajo la percepción de los mismos niñas y niñas a través de sus dibujos y participación contante del 70% corroborando también la mejora con los mismos cuidados de trato directos con los que se relacionan diariamente. 

El Proyecto surge desde Creciendo Juntas Chile, una ONG que brinda acompañamiento a NNA de Mejor Niñez desde el 2015 e INJUV quienes brindaron el apoyo y la oportunidad para desarrollar esta idea en su totalidad. 

Se espera que cada año, una nueva residencia de Mejor Niñez pueda ser beneficiaría de este proyecto, replicando estas actividades en diversas comunas de la región para mejorar la convivencia y habilidades psicosociales de los niños y niñas.






12. ¿Qué acciones de comunicación realizarás durante la implementación del proyecto? Las acciones de comunicación hacen referencia a los medios de comunicación que utilizarán durante la implementación para que te reconozcan. Por ejemplo: medios radiales, prensa escrita, televisión, folletos, página web, cuenta de Instagram, Facebook, etc.
	
Creciendo Juntas Chile, posee una cuenta oficial de Instagram (@creciendojuntaschile) que tiene alrededor de 43.003 seguidores en la actualidad, lo que facilita la difusión de información y conexión con las personas para que conozcan nuestro trabajo. 

Además, contamos con cuenta de Facebook y página web en donde se encuentra toda la información de la ONG y campañas anteriores en beneficio de los niños y niñas de Mejor Niñez (www.creciendojuntas.cl). 

Además, nos contactaremos con los medios radiales y prensa de la región y del territorio (Radio Placeres, Alerta Noticias Valparaíso, Valparaíso informa, entre otros) para llegar a diversos sectores y comunidades. 




FINALMENTE, COMPLETA LOS SIGUIENTES DATOS
	Nombres
	Marinka del Rosario

	Apellidos
	Ramos Ramos

	RUT
	19948132-0

	Región 
	Valparaíso

	Comuna
	Valparaíso

	Correo electrónico
	marinka.ramos.12@gmail.com

	Instagram (opcional)
	@creciendojuntaschile



Recuerda que para la correcta postulación debes presentar los siguientes antecedentes:
· Anexo 1. Formulario de postulación completo.
· Anexo 2. Presupuesto proyecto social
· Publicación de un resumen de tu proyecto en la Plataforma Creamos
· Video promocionando tu proyecto (opcional)
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