## Hoja1
CARTA GANTT HUERTO ECOLOGICO - CENTRO DEMOSTRATIVO NUEVO HORIZONTE |  |  | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
OBJETIVO - ACTIVIDAD | INICIO | FIN | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS
EVALUAR Y PREPARAR TERRENO DISPONIBLE (PRIMERA ETAPA) | 2021-04-05 | 2021-05-02
Evaluar terreno disponible (tamaño, infraestructura, acceso agua) | 2021-04-05 | 2021-04-07
Evaluar materiales, herramientas e insumos disponibles | 2021-04-08 | 2021-04-18
Diseñar Huerto Ecológico - Centro Demostrativo | 2021-04-19 | 2021-04-25
Presentar Diseño a Directiva del Establecimiento Educacional | 2021-04-26 | 2021-04-27
Evaluar Diseñp por Directiva del Establecimiento Educacional | 2021-04-28 | 2021-05-02
IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA AGROECOLOGICA Y REGENERATIVA (PRIMERA ETAPA) | 2021-05-03 | 2021-06-27
Distribuir espacios (composteras, camas de cultivo, almacigueras, huerto medicinal, lineas sintrópicas) | 2021-05-03 | 2021-05-04
Fabricar composteras (estructura primaria - base) | 2021-02-05 | 2021-05-09
Fabricacar composteras (estructura secundaria - cubierta) | 2021-05-10 | 2021-05-16
Fabricar Bancales (Huerto Medicinal) | 2021-05-17 | 2021-05-23
Diseñar zanjas de infiltración (Lineas Sintrópicas - Agricultura Regenerativa) | 2021-05-24 | 2021-05-25
Elaborar zanjas de infiltración (Lineas Sintrópicas - Agricultur Regenerativa) | 2021-05-26 | 2021-05-27
Acumular biomasa en zanjas de infiltración (Lineas Sintrópicas - Agricultura Regenerativa) | 2021-05-28 | 2021-05-30
Recolectar estacas de árboles para cultivos (frutales, emergentes, otros) | 2021-05-31 | 2021-06-02
Planificar almácigos para cultivos (hortalizas, hierbas medicinales) | 2021-06-03 | 2021-06-04
Elaborar almácigos para cultivos (hortalizas, hierbas medicinales) | 2021-06-05 | 2021-06-06
Reparar e implementar almacigueras (estructura, cubierta, estanterias) | 2021-06-07 | 2021-06-13
Fabricar camas de cultivo (hortalizas) | 2021-06-14 | 2021-06-20
Implementar sistema de riego (primera etapa) | 2021-06-21 | 2021-06-27
Realizar Mantencíon de los Procesos Agroecológicos y Regenerativos en el Huerto | 2021-06-28 | 2021-09-17
EDUCAR SOBRE TECNICAS AGROECOLOGICAS Y REGENERATIVAS (SEGUNDA ETAPA) | 2021-09-18 | 2021-12-18
Educar Sobre Soberania Alimentaria y Economia Familiar | 2021-09-18 | 2021-09-18
Educar en Agricultura Regenerativa - Lineas Sintrópicas, Estratificación, Sucesión Natural | 2021-09-25 | 2021-09-25
Educar en Preparación Camas de Cultivo para Huerto Orgánico | 2021-10-02 | 2021-10-02
Educar en Preparación Bancales Huerto Medicinal y Orgánico | 2021-10-09 | 2021-10-09
Educar en Preparación de Almácigos | 2021-10-16 | 2021-10-16
Educar en Preparación de Composteras y Lombricomposteras | 2021-10-23 | 2021-10-23
Educar en Optimización del Recurso Hídrico - Sistema de Riego | 2021-10-30 | 2021-10-30
Educar en Cosecha y Control de Plagas de Hortalizas | 2021-11-06 | 2021-11-06
Educar en Recolección de Semillas - Creación Banco de Semillas | 2021-11-13 | 2021-11-13
Educar en Políticas Ambientales y Soluciones Sostenibles | 2021-11-20 | 2021-11-20
Retroalimentación de los Conocimientos Aprendidos | 2021-11-27 | 2021-11-27
Recuperar Espacios Comunitarios - Implementar una Huerta Urbana | 2021-12-04 | 2021-12-04
Realizar Paseo Comunitario - Reconocimiento de Nuestro Entorno | 2021-12-11 | 2021-12-11
Realizar Cierre de Proyecto Creamos 2021 - Celebración en Huerto Ecologico Centro Demostrativo Nuevo Horizonte | 2021-12-18 | 2021-12-18